Приложение

к распоряжению Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района ____________________ № __________________

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2024 году

Основные направления деятельности по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году (далее – «Дорожная карта»).

Цели:

- Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2024 году;

- Совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества образования;

- Совершенствование системы методического обеспечения ВСОКО и ГИА.

Задачи:

- Совершенствование эффективности организационно-технологического обеспечения подготовки и проведения ГИА;

- Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА;

- Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования;

- Обеспечение объективности оценочных процедур;

- Обеспечение практикориентированности школьного образования;

- Развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы ГИА;

- Реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА;

- Аналитика и интерпретация результатов ГИА

Основные направления реализации «Дорожной карты»:

- организационное;

- нормативно-правовое, инструктивно-методическое;

- финансовое;

- информационное;

- методическое;

- психологическое;

- аналитическое.

Субъекты, участвующие в реализации «Дорожной карты»:

Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан района;

Районные методические объединения учителей предметников;

Общеобразовательные организации Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

Общественность.

Планируемые результаты:

- улучшение качества преподавания учебных предметов;

- повышение функциональной грамотности обучающихся;

- мотивированный (осознанный) выбор предметов ОГЭ и ЕГЭ;

- рост индекса подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;

- рост показателей результатов ГИА;

- соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении оценочных процедур, диагностических работ и ГИА;

- повышение объективности оценочных процедур;

- эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников, образовательных организаций;

- повышение эффективности деятельности управления образования, образовательных организаций по организации и проведении ГИА;

- повышение квалификации педагогов;

- повышение использования лабораторного оборудования и компьютеров в образовательном процессе;

- конкурентоспособность общеобразовательных организаций.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование аналитических условий организации и проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов: - аналитический отчет; - статистический анализ; - подготовка информации в публичный доклад; - размещение информации на сайте; - работа в рамках августовского совещания; - издание и распространение сборника по результатам ГИА-9, ГИА-11; - самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | август – сентябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Суховая Е.В.; Шатская М.Н.; Суховая Е.А.; Заббаров И.В.; Сабирянова Ю.Ю. |
| 1.2. | - Анализ качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Зеленодольского муниципального района; - Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно - технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и основного среднего образования в Зеленодольском муниципальном районе в 2023 году; - Определение индекса подготовки к ГИА | август - сентябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Руководители ОО |
| 1.3. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки к ГИА 2024 года | сентябрь – ноябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; |
| 1.4. | Формирование «групп риска» обучающихся для индивидуальной работы, в том числе по устранению пробелов в знаниях и составления индивидуальных траекторий образования | сентябрь – октябрь 2023 года | Савельева С.Ю.; Руководители ОО; Учителя - предметники |
| 1.5. | Формирование «групп риска» учителей - предметников по результатам ГИА 2023 года | сентябрь – октябрь 2023 года | Савельева С.Ю.; Руководители ОО |
| 1.6. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций о подготовке выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 2024 года | ноябрь – декабрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ОО |
| 1.7. | Ежемесячные совещания с заместителями руководителей ОО по подготовке к ГИА 2024 года | ежемесячно | Савельева С.Ю. |
| 1.8. | Заслушивания руководителей ОО о ходе подготовки к ГИА | в рамках совещаний | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Совет руководителей ОО |
| 1.9. | Определение общеобразовательных организаций – ресурсных центров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: - МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» - по предметам информатика и ИКТ, история, география; - МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ» - по предмету, английский; - МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ» - по предметам математика (базовый и профильный уровни) русский язык, литература; - МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» - по предметам физика, биология, обществознание; - МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ» - по предмету химия | сентябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Совет руководителей ОО |
| 1.10. | Ознакомление участников ГИА с результатами, в том числе с использованием Интернет - ресурсов | в соответствии со сроками, установленными законодательством | Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 1.11. | Составление аналитического отчёта о результатах ОГЭ и ЕГЭ, выпуск информационного - аналитического сборника по итогам государственной итоговой аттестации в 2023 году | июль - август 2023 года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Суховая Е.В.; Шатская М.Н. |
| 1.12. | Родительские собрания, «круглые столы» на уровне муниципалитета, общеобразовательных организаций по вопросам ГИА - 2024 | декабрь 2023-май 2024 | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Гильманова М.М. Руководители ОО |
| 1.13. | Муниципальный мониторинг результатов обучения школьников общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района, основного общего и среднего общего образования, по результатам 2022 - 2023 учебного года | сентябрь 2023 | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Суховая Е.В.; |
| 1.14. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно – технологического обеспечения проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в Зеленодольском районе в 2023 году | сентябрь 2023 | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Суховая Е.В.; Шатская М.Н.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| - Нормативно - правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Внесение предложений для определения организационно - территориальной схемы проведения ГИА | ноябрь 2023 | Афанасьева Р.В. |
| 2.2. | Определение состава лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 | до 01.12.2023 года | Афанасьева Р.В. |
| 2.3. | Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно – правовыми актами | в течение года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 2.4. | Подготовка распоряжений в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА в 2024 году: - об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»); - о назначении ответственного за внесение сведений в РИС по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2024 году; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 2023 – 2024 учебном году; - об утверждении транспортной схемы доставки выпускников до ППЭ; - о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников; - о проведении ГИА в 2024 году в Зеленодольском муниципальном районе; - о проведении итогового собеседования по русскому языку | август 2023 года; октябрь 2023 года; февраль 2024 года; май 2024 года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Суховая Е.В.; Шатская М.Н.; Сабирянова Ю.Ю.; Заббаров И.В. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 3.1. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты при оценке предметных и методических компетенций учителя, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке обучающихся к ГИА в 2023 году | сентябрь 2023 года - апрель 2024 года | Максимова Э.Ф.; Бобкова Т.Н.; Руководители ОО |
| 3.2. | Участие педагогов в курсах повышения квалификации для учителей-предметников с целью работы в составе предметных комиссий РТ | январь - апрель 2024 года | Максимова Э.Ф.; Гайсина О.Б.; Бобкова Т.Н. |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку, участие в работе ММО, в конкурсах и проектах | в течение 2023 - 2024 учебного года | Максимова Э.Ф.; Бобкова Т.Н. |
| 3.4. | Участие педагогов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах, семинарах различного уровня, по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2024 году | октябрь 2023 года - февраль 2024 года | Савельева С.Ю.; Методисты УО |
| 3.5. | Проведение тренировочных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ, ОГЭ по предметам: - Математика; - Русский язык; - предметы по выбору | ежемесячно в течение 2023 - 2024 учебного года | Руководители ОО; Учителя - предметники |
| 3.6. | Проведение муниципальных обучающих дифференцированных семинаров с обучающимися 9 и 11 классов на базе ресурсных центров по подготовке к ГИА 2024 года: - по русскому языку на базе МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей им. В.В. Карпова» с. Осиново ЗМР РТ, МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ»; - по математике на базе МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ, МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», МБОУ «Васильевская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н. Соболева ЗМР РТ»; - предметам по выбору на базе МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» | в течение 2023 - 2024 учебного года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ИМО; Руководители ОО; Руководители ММО; Руководители ШМО |
| 3.7. | Проведение муниципальных тренировочных диагностических работ на базе ресурсных центров и ППЭ по подготовке к ГИА по материалам РЦМКО и муниципальных методических объединений: - ЕГЭ по русскому языку на базе МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ», МБОУ «СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Н. Алтынова ЗМР РТ»; - ОГЭ по русскому языку на базе на базе МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Васильевская КШИ им. Героя Советского Союза Н. Волостнова», МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ» | 2023 – 2024 учебный год | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ИМО; Руководители ОО; Руководители ММО; Руководители ШМО |
|  | - ЕГЭ по математике на базе МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ», МБОУ «СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Н.Алтынова ЗМР РТ»; - ОГЭ по математике на базе МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Васильевская КШИ им. Героя Советского Союза Н. Волостнова», МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ» | ноябрь - декабрь 2023 года, март - апрель 2024 года |  |
|  | - ЕГЭ по предметам по выбору на базе МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ», МБОУ «СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Н. Алтынова ЗМР РТ»; - ОГЭ по предметам по выбору на базе МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Васильевская КШИ им. Героя Советского Союза Н. Волостнова», МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ», МБОУ «Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ» | по особому графику |  |
| 3.8. | Участие в федеральных и региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2 - 8 и 10 классов | в течение 2023 - 2024 учебного года | Максимова Э.Ф.; Суховая Е.В.; Гайсина О.Б. |
| 3.8. | Проведение оценочных мероприятий в ОО в рамках ВСОКО по итогам учебных периодов (четвертей, триместров) | по плану УО ИК ЗМР РТ по графику ОО | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты УО, курирующие предметы; Администрация ОО |
| 3.9. | Разработка Плана мероприятий по повышению качества образования в 2023 - 2024 учебном году | август 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 3.10. | Проведение предметных недель физико-математического и гуманитарного циклов в ОО | в течение 2023 – 2024 учебного года | Заббаров И.В.; Сабирянова Ю.Ю.; Шатская М.Н.; Администрация ОО; Руководители ШМО |
| 3.11. | Заседания муниципальных методических объединений по проблемам: - Аналитика и интерпретация результатов ГИА; - Факторы и условия, определяющие повышение качества образования; - Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках; - Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | в течение 2023 – 2024 учебного года | Методисты УО, курирующие предметы; Руководители ММО; Руководители ШМО |
| 3.12. | Обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты по отдельным предметам: - Русский язык – МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ»; - Математика (профильный и базовый уровень) – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ»; - Физика - МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Васильевская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н. Соболева ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ»; - Химия - МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ; - Биология - МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «Лицей им. В.В. Карпова» с. Осиново ЗМР РТ; - История - МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ»; - Обществознание - МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №10 ЗМР РТ»; - Литература – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей им. В.В. Карпова» с. Осиново ЗМР РТ; - Информатика – МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ; - Английский язык – МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ», МБОУ «СОШ №7 им. Героя Советского Союза В.Х. Хазиева ЗМР РТ», МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ; - География – Химический лицей (по согласованию) | в течение 2023 – 2024 учебного года | Методисты УО; Руководители ОО; Учителя - предметники |
| 3.13. | Организация в ОО системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися, выявление западающих тем и ликвидация в пробелах знаний | в течение 2023 – 2024 учебного года | Администрация ОО; Учителя-предметники |
| 3.14. | Организация индивидуального консультирования по проблемам личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению | в течение 2023 – 2024 учебного года | Администрация ОО; Учителя - предметники |
| 3.15. | Проведение тренировочного тестирования по родным языкам на базе МБОУ «Гимназия№5 ЗМР РТ» | февраль 2024 года | Салахова Р.А. |
| 3.16. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, по учебным предметам при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные оценки. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по соответствующим учебным предметам | постоянно, при наличии | Савельева С.Ю.; Суховая Е.В.; Руководители ОО |
| 3.17. | Работа с общеобразовательными организациями Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, принимающими участие в мероприятиях по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространении их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 году по результатам 2022-2023 учебного года | по особому плану | Савельева С.Ю.; Суховая Е.В.; Руководители ОО |
| - Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросу подготовки к ГИА - 2024 года | по плану ОО | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 4.2. | Проведение совещаний с директорами ОО по вопросу подготовки к ГИА - 2024 года | по плану ОО | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 4.3. | Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР по вопросу подготовки к ГИА - 2024 года | по плану ОО | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 4.4. | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций о подготовке к государственной итоговой аттестации в 2024 году и порядке окончания 2023 - 2024 учебного года | апрель 2024 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 4.5. | Организация и проведение собеседования (в том числе выборочного) с руководителями ОО и заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | февраль – март 2024 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| - Мероприятия по организации обучения лиц, привлекаемых к ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Участие в обучении с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» в РЦОИ: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - экспертов предметных комиссий; - операторов станции сканирования | ноябрь 2023 года январь – апрель 2024 года | Савельева С.Ю.; Заббаров И.В.; Руководители ППЭ |
| 5.2. | Проведение инструктажа по работе с бланками документов ГИА | октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Савельева С.Ю.; Заббаров И.В.; Руководители ППЭ |
| 5.3. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, с различными категориями участников образовательного процесса | октябрь 2023 года – май 2024 года | Савельева С.Ю. Руководители ОО |
| 5.4. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о ГИА, выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | ноябрь 2023 года | Савельева С.Ю. Руководители ОО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-2024 | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Руководители ОО |
| 6.2. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА -2024 | январь – июль 2024 года | Савельева С.Ю.; Методисты УО |
| 6.3. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 в части размещения информации на официальном сайте Управления образования и общеобразовательных организаций: ГИА – 9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ОГЭ по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные МО и Н РТ | Савельева С.Ю.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 6.4. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2024 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9, 11классов, родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 6.5. | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | в соответствии с утвержденным графиком | Заббаров И.В.; Руководители ОО; Классные руководители |
| 6.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году. Размещения информации на сайтах ОО | в течение 2023 – 2024 учебного года | Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей), учителей предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение 2023 – 2024 учебного года | Понама Т.В.; Руководители ОО; Школьные психологи; Классные руководители |
| 6.8. | Участие методистов Управления образования в семинарах и совещаниях различного уровня, посвященных проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2024 году | в течение 2023 – 2024 учебного года | Методисты УО |
| 6.9. | Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | в течение 2023 – 2024 учебного года | Понамарева Т.В. |
| 6.10. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2024 году | в течение 2023 – 2024 учебного года | Руководители ОО; Методисты УО |
| 6.11. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Час психолога» | март – июнь 2024 года | Понамарева Т.В. |
| 6.12. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА | февраль-июль 2024 года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 6.13. | Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 6.14. | Участие в региональной акции «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» | ноябрь 2023 года | Савельева С.Ю.; Сабирянова Ю.Ю.; Шатская М.Н.; Руководители ОО |
| 6.15 | Участие в региональной акции «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» (челендж) | январь 2024 года | Савельева С.Ю.; Сабирянова Ю.Ю.; Шатская М.Н.; Руководители ОО |
| - Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в дополнительные сроки в сентябре 2023 года | август – сентябрь 2023 года | Суховая Е.В.; Заббаров И.В. |
| 7.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов | до 20 ноября 2023 года | Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 7.3. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА – 11 (далее-РИС) в соответствии со сроками, установленными МО и Н РТ | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 7.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), участие в обучении экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах | август – октябрь 2023 года ноябрь 2023 года | Заббаров И.В.; Гайсина О.Б.; Шатская М.Н.; Руководители ОО; Учителя русского языка |
| 7.5. | Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - предоставление сведений в муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию | в течение 2023 – 2024 учебного года | Руководители ОО; Понамарева Т.В. |
| 7.6. | Встреча с представителями родительских комитетов общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района | январь 2024 года | Афанасьева Р.В. Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Шатская М.Н.; Заббаров И.В.; Суховая Е.В. |
| 7.7. | Организация работы по выдаче выпускникам общеобразовательных организаций документов об образовании | в соответствии с установленными сроками | Загайнова Д.А.; Руководители ОО |
| 7.8. | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | август 2024 года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Сабирянова Ю.Ю.; Шатская М.Н.; Суховая Е.В. |
| 7.9. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | февраль-май 2024 учебного года | Суховая Е.В.; Заббаров И.В.; Шатская М.Н.; Руководители ОО |
| 7.10. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2024 году (досрочный, основной, дополнительный период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - прием ОО заявлений участников ГИА: на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе; на участие в ЕГЭ, ГВЭ – 11; на участие в ОГЭ, ГВЭ-9; проведение ГИА по соответствующему расписанию | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ИМО; Руководители ОО |
| 7.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия ОАО «Ростелеком», АО «Сетевая компания», Управлением здравоохранения, Управлением внутренних дел Зеленодольского муниципального района | апрель-май 2024 ода | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Гильманова М.М. |
| - Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга ОО в части: организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение 2023 – 2024 учебного года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты УМО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА в общеобразовательных организация Зеленодольского муниципального района | в течение 2023 – 2024 учебного года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ОО |
| 8.3. | Проведение проверки по изучению качества преподавания учебных предметов | ноябрь 2023 года – апрель 2024 года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ОО |
| 8.4. | Мониторинг (на основе результатов диагностического тестирования) контрольных работ, тренировочного тестирования, индивидуальной работы с учащимися, включенными в «Группу риска» | в течение 2023 – 2024 учебного года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ОО |
| 8.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки | декабрь 2023 года; февраль, май 2024 года | Гайсина О.Б.; Шатская М.Н.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| 8.6. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ учителей – предметников и классных руководителей | февраль – март 2024 года | Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Шатская М.Н.; Методисты УО; Руководители ОО |
| 8.7. | Аккредетация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2023 года, февраль – май 2024 года | Суховая Е.В.; Руководители ОО |
| - Организация мероприятий по уменьшению разрыва по результатам ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике |  |  |  |
| 9.1. | Заседания школьных методических объединений с участием методической службы Управления образования ИК ЗМР РТ по проблемам: - анализ результатов выпускников ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математики и предметов по выбору за 3 года; - выявление проблемных зон в общеобразовательной организации с «низкими результатами»; - разработка в ОО плана – графика по повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов в 2024 году; - повышение качества образования в условиях школы с «низкими результатами»; - повышение предметной компетентности педагогов школ с «низкими результатами» (посещение мастер – классов, семинаров, вебинаров по предметам, закрепление за педагогами «успешных общеобразовательных организаций»); - современные формы подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году | в течение 2023 – 2024 учебного года | Методисты УО, курирующие предметы; Руководители ММО; Руководители ШМО |
| 9.2. | Закрепление общеобразовательных ораганизаций, показавших низкие результаты на ГИА, за общеобразовательными организациями, имеющие стабильно высокие результаты, по отдельным предметам: - Русский язык: МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» - МБОУ «Татарско – Танаевская им. А. Шамова СОШ ЗМР РТ»; МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ» - МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ»; МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» – ГБОУ «Васильевская КШИ и. Героя Советского Союза Н. Волостнова»; - Математика (профиль): МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ» - МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ»; МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» – МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ» | в течение 2023 – 2024 учебного года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты УО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| 9.3. | Проведение входной диагностики уровня знаний обучающихся общеобразовательных организаций «группы риска» по русскому языку и математике: - МБОУ «Татарско –танаевская СОШ им. А.Шамова ЗМР РТ»; - МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ»; - ГБОУ «Васильевская кадетская школа – интернат им. Героя Советского Союза Н. Волостнова»; - МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ» | ноябрь 2023 года | Методисты УО; Руководители ОО; Учителя – предметники |
| 9.4. | Организация в ОО системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися, выявление западающих тем и ликвидация в пробелах знаний | в течение 2023 – 2024 учебного года | Администрация ОО; Учителя-предметники |
| 9.5. | Организация индивидуального консультирования по проблемам личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению | в течение 2023 – 2024 учебного года | Администрация ОО; Учителя – предметники |
| 9.6. | Проведение тренировочного тестирования по родным языкам и литературе на базе МБОУ «Гимназии №5 ЗМР РТ» | февраль 2024 года | Салахова Р.А. |
| 9.7. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, по учебным предметам при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные оценки | Постоянно, при наличии | Савельева С.Ю.; Суховая Е.В.; Руководители ОО |
| 9.8. | Организация и проведение тренировочных тестирований по русскому языку и математике в ППЭ | март 2024 года | СавельеваС.Ю.; Заббаров И.В.; Руководители ОО |
| - Методические семинары, тренинги для педагогов по эффективной подготовке учащихся к ГИА |  |  |  |
| 10.1. | Распространение положительного педагогического опыта общеобразовательных организаций, педагогов с высокой результативностью участия в ЕГЭ и ОГЭ, проведение тренингов по эффективной подготовке учащихся: - Русский язык – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ»; - Математика (профильный уровень) – МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ»; - Физика – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ»; - Химия – МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ»; - Биология – МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ»; - История – МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ»; - Обществознание – МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ»; - Литература – МБОУ «Лицей №1»; - Информатика – МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ»; - Английский язык – МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ»; - География – МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Методисты УО, курирующие общеобразовательные предметы; Руководители ММО учителей – предметников; Руководители ОО |
| 10.2. | Проведение заседаний предметных секций в рамках августовского совещания работников образования Зеленодольского муниципального района, посвященных анализу проведения ГИА в 2024 году | август 2024 года | Методисты УО, курирующие предметы; Руководители ММО учителей – предметников |
| 10.3. | Организация и проведение семинаров муниципальных методических объединений учителей – предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2024 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнение бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА; - использование лабораторного оборудования в образовательном процессе и при подготовке к ГИА; - использование компьютеров в образовательном процессе и при подготовке к ГИА; - практикоориентированности школьного образования | ноябрь-декабрь 2023года | Савельева С.Ю.; Методисты УО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| 10.4. | Участие в республиканских совещаниях – семинарах для муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов | октябрь 2023года, февраль, апрель 2024 года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Суховая Е.В. |
| 10.5. | Участие в вебинарах и совещаниях по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции, организованных Министерством образования и науки Республики Татарстан, Департаментом надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» | ежемесячно | Савельева С.Ю.; Методисты ИМО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| 10.6. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь, выпускникам общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») на базе МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ», МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ», МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ» | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Методисты ИМО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| 10.7. | Организация и проведение обучающего семинара для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на базе МБОУ «СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов ЗМР РТ» | ноябрь 2024 | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Методисты ИМО, курирующие предметы; Руководители ОО; Учителя русского языка и литературы |
| 10.8. | Организация и проведение методических семинаров на базе ресурсных центров по подготовке к ГИА – 2024: - МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» - по предметам информатика и ИКТ, математика, география, биология; - МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ» - по предметам русский язык, физика, английский язык; - МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» - по предметам история, обществознание, литература; - МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ – по предмету химия | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Методисты ИМО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| 10.9. | Участие во Всероссийских и региональных просветительских акциях | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Методисты ИМО, курирующие предметы; Руководители ОО |
| - Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты обучающихся на ГИА - 2023 |  |  |  |
| 11.1. | Определение перечня общеобразовательных организаций Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, сформированный на основании результатов ГИА-2023, для участия в муниципальных мероприятиях по повышению качества образования | сентябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 11.2. | Заключение партнерских договоров ОО с низкими результатами обучения с ОО – партнерами, имеющими стабильно высокие результаты ГИА | сентябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 11.3. | Разработка и реализация школьных программ повышения качества образования, составление Антирисковых программ ОО | сентябрь - октябрь 2023 года | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю. |
| 11.4. | Собеседование с руководителями ОО, включенных в перечень, сформированный на основании результатов ГИА - 2023, для участия в муниципальных мероприятиях по повышению качества образования о реализации школьных программ повышения качества образования (Далее – руководители): - МБОУ «Раифская СОШ ЗМР РТ»; - МБОУ «Большеключинская СОШ ЗМР РТ»; - МБОУ «Свияжская СОШ ЗМР РТ»; - МБОУ «Татарско-Танаевская СОШ им. А. Шамова ЗМР РТ»; - МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ»; - МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ»; - ГБОУ «Васильевская КШИ им. Героя Советского Союза Н.Волостнова» | ежеквартально | Савельева С.Ю. |
| 11.5. | Заслушивания руководителей ОО о ходе реализации школьных Дорожных карт | в рамках совещаний | Афанасьева Р.В.; Савельева С.Ю.; Совет руководителей ОО |
| 11.6. | Собеседование с руководителями о подготовке выпускников IX, XI классов общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 2022 года | ноябрь – декабрь 2023 года; март-апрель 2023 | Афанасьева Р.В.; Максимова Э.Ф.; Савельева С.Ю.; Методисты ОО |
| 11.7. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты на ГИА, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке обучающихся к ГИА в 2023 году | октябрь – ноябрь 2023 года | Максимова Э.Ф.; Бобкова Т.Н.; Руководители ОО |
| 11.8. | Мониторинг по выявлению школ, функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Гайсина О.Б.; Суховая Е.В.; Руководители ОО |
| 11.9. | Обеспечение консультационной поддержки общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | в течение 2023 – 2024 учебного года | Савельева С.Ю.; Руководители ОО |