Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов

имени Героя Советского Союза Н.Н.Алтынова

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"

на 2023 – 2025 годы

Цели:

- Обеспечение исполнения Федерального законодательства в области образования;

- Переход общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные

- стандарты среднего общего образования;

- Совершенствование системы методического обеспечения перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования.

Задачи:

- Изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования;

- Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования;

- Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего  общего образования;

- Аналитика и интерпретация результатов перехода общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования

Основные направления реализации «Дорожной карты»:

- организационное;

- нормативно-правовое;

- методическое;

- кадровое;

- информационное;

Субъекты, участвующие в реализации «Дорожной карты»:

Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.Н.Алтынова Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"

Планируемые результаты:

- переход общеобразовательных организаций на новый ФГОС СОО в 2023 - 2025 годах;

- повышение прозрачности системы образования;

- достижение личностных результатов обучающихся, которые детализированы и конкретизированы в обновленном документе, будет реализовываться в рамках программы воспитания;

- создание равных возможностей для получения качественного образования обучающимися;

- повышение участия родителей в процессе образования.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2023 г. на 2023 – 2025 годы в МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Заместитель директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО |
| 2. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023г. | Администрация МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО |
| 3. | Проведение классных родительских собраний в 9 классах | Март-апрель 2023г. | Заместитель директора по УВР Классные руководители | Протоколы родительского собрания по теме перехода на обновленный ФГОС СОО |

| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь – май 2023 | Администрация МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Администрация МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 | Зав. библиотекой | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 – январь 2023 | Заместитель директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на школьном уровне в соответствии с федеральным планом-графиком |
| 2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 | Администрация МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» |

| 3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР Руководители МО | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО |
| 5. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09.2023г. | Директор, заместители директора по ВР и УВР | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 6. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023г. | Администрация МБОУ «СОШ № 15 им. Н. Н. Алтынова ЗМР РТ» | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО |
| 7. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 – март 2023 г. | Директор, заместители директора поВР и УВР |  |
| 8. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023г. | Директор, заместители директора по ВР и УВР | Должностные инструкции |
| 9. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09. 2023г. | Рабочая группа Заместитель директора по УВР | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| 10. | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, | До 01.09. 2023г. | Заместитель директора по УВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных |

|  | программ формирования УУД, на заседании педагогического совета |  |  | планов воспитательной работы,программ формирования УУД, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11- х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год | Июнь 2023г. | Заместители директора по ВР и УВР | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. |
| 12. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023г. | Заместители директора по УВР, руководители МО, педагоги | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11-х классов |
| 13. | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно до 01.09. | Руководители МО, Заведующий библиотекой | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 14. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно | Заместитель директора по УВР | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 15. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | В течение всего периода, в соответствии с планами ШМО | Руководители МО | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |
| 16. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | План работы методического совета. Планы работы МО. |
| 17. | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Педагог-психолог | План работы педагога-психолога. |

| 18. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО и метадических пособий по учебным предметам | В течение всего периода | руководители МО, педагоги, методист | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Заместитель директора по УВР | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 20. | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно | Заместители директора по УВР | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 21. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы | Заместители директора по УВР | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 22. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Заместитель директора по УВР Руководители МО | Достигнуто повышение качества образования |
| 23. | Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | В течение всего периода | Заместители директора по УВР | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 24. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного | В течение всего периода | Заместители директора по УВР | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь |

|  | методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 25. | Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2023 | Директор, заместители директора по УВР | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 26. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь ежегодно | Заместитель директора по УВР | Выявлены проф. затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 27. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических | Ежегодно в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. |

|  | работников, реализующих ООП СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно | Директор, заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 29. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 30. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 31. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023, постоянно | Заместитель директора по УВР | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 32. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | Январь 2022, далее ежемесячно | Управление образования, , общеобразовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |