МУНИЦИПАЛЬНАЯ целевая программа

«русский язык в ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» на 2020-2022 годы

Часть II. Система мероприятий по реализации программы

МБОУ «СОШ № 15 им. Н.Н. Алтынова ЗМР РТ»

1. Организация и проведение научных, научно-практических конференций преподавателей вузов и школ, олимпиад и конкурсов студентов и школьников по русскому языку и литературе

| № п/п | Основные мероприятия Программы |  | Исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Отчет о выполнении в 2020-2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРАЗДНИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Праздник «День славянской письменности и культуры» |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Пропаганда русского языка посредством приобщения к историческому наследию | Проводился совместно с библиотекой «Алые паруса» и библиотекой на Степной,2а |
| 1.2 | Праздники «День русского языка» 6 июня «День родного языка» 21 февраля |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Воспитание интереса к русскому языку, стремления изучать его. | Прошли согласно графику работы: День родного языка проведен по параллелям 21.02.2021 День русского языка был организован на базе пришкольного лагеря 06.06.2021 |
| 1.3 | День словаря |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Воспитание интереса к русскому языку, стремления изучать его. | 1)Проведен совместно со школьной библиотекой. Во всех 5-6 классах прошли библиотечные уроки «Наш друг – словарь» 2) Всероссийский конкурс-квест «Слово за слово» -учащиеся 7-8 классов 3)Учителя-филологи приняли участие во всероссийской конференции по проблемам актуализации, расширения и обновления списка грамматик, словарей и справочников, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» |
| НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Участие в Республиканской научно-практической конференции «Аксаковские чтения» |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Сборник научно-методических материалов | нет |
| 1.5 | Участие в республиканских НПК школьников: им. Л.Н.Толстого, Рождественских и Кирилло-Мефодиевских чтений учащихся |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Внедрение этнокультурного компонента в учебно-воспитательный процесс | Межрегиональная научно-практическая конференция «Рождественские чтения. Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» - 2 победителя, 1 участник |
| 1.6 | Всероссийские Онегинские чтения |  | Управление образования, образовательные организации | ежегодно | Повышение интереса к языку, воспитание любви к поэтическому русскому слову | нет |
| 1.7 | Республиканский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» |  | Управление образования, образовательные организации, лицей № 9 имени А.С. Пушкина, г. Зеленодольск | ежегодно | Пропаганда и популяризация чтения среди школьников | нет |
| 1.8 | Славянские чтения |  | Управление образования, образовательные организации, ОУМО, лицей № 9 имени А.С. Пушкина, г. Зеленодольск | ежегодно | Пропаганда русского языка посредством приобщения к историческому наследию | нет |
| СЕМИНАРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Обеспечение школьных кабинетов русского языка и литературы: ЦОР, учебниками, учебно-методическими пособиями, программно-методическими материалами, информационно-коммуникационной техникой, включая УМК для школ с углубленным изучением русского языка. | МО и НРТ, ИРО РТ, образовательные организации |  | ежегодно | Укрепление учебно-материальной, методической, технической базы школьных кабинетов русского языка и литературы | Имеется в наличии |
| 1.10 | Организация и проведение ежегодного месячника родного русского языка | Управление образования, Образовательные учреждения |  | ежегодно | Повышение престижа русского языка в РТ | Проведен согласно плану работу ШМО в марте 2021 года |
| 1.11 | Организация и проведение семинаров по обобщению и распространению опыта лучших практик по преподаванию русского языка и литературы | Управление образования, Образовательные учреждения |  | ежегодно | Обобщение передового педагогического опыта учителей русской словесности ЗМР РТ | Республиканский онлайн-семинар на базу КФУ "Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС» в рамках курсов повышения квалификации учителей русского языка , литературы истории, обществознания Фестиваль языков, культур и детского творчества (к дню родных языков) |
| 1.12 | Пополнение банка Интернет-ресурсов по основным разделам курса русского языка и русской литературы, по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ | Управление образования, Образовательные учреждения |  | ежегодно | Укрепление учебно-материальной, методической базы школьных кабинетов русского языка и литературы | систематически |
| 1.13 | Организация и проведение НПК, конкурсов чтецов, ораторского мастерства среди учащихся школ по различной тематике | Управление образования, Образовательные учреждения |  | ежегодно | Пропаганда русского языка посредством приобщения к исследовательской работе, популяризация чтения среди школьников, повышение интереса к языку, воспитание любви к поэтическому русскому слову | VII ежегодная муниципальная игра-путешествие «Литературная карта России. По следам М.Ю.Лермонтова и его героев» Муниципальный праздник поэзии «Тукай в наших сердцах» |
| 1.14 | Организация и проведение тотального диктанта | МО РФ, МОиН РТ, Управление образования, Образовательные учреждения |  | ежегодно | Пропаганда и повышение престижа русского языка | Принимали участие |
| ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Республиканские олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся образовательных учреждений с русским и нерусским (родными) языками обучения | МО и Н РТ, КФУ образовательные организации, |  | ежегодно | Выявление детей, наиболее одаренных в области русского языка и литературы, с целью дальнейшей их поддержки. Публикация материалов республиканских олимпиад по русскому языку и литературе для учащихся школ и с русским и родными (нерусским) языками обучения. Методический инструментарий для учителей | В республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие от ОО два ученика ( Шагиева Эвелина, 7 б класс, рус.язык и Вознюк Инна, 9 б класс, литература), один из них стал победителем по литературе ( Вознюк Инна, 9 б класс) В олимпиадах КФУ участие ежегодное |
| 1.16 | Конкурсы произведений ученического литературного творчества: сочинений, рассказов, сказок, стихов и др., посвящённых писателям-юбилярам и знаменательным датам и событиям года | МО и Н РТ, КФУ, ИРО РТ, образовательные организации |  | ежегодно | Ежегодные сборники творческих работ школьников | Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского литературного и художественного творчества «Крылья Пегаса – 2021» - участники, призёры, победители Городской конкурс чтецов «И красива, и богата наша Родина, ребята»». Министерство по делам молодежи РТ МБОУ «ОМК «Исток» МПК «Афина» - победители Муниципальный конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни». Министерство по делам молодежи РТ МБОУ «ОМК «Исток» МПК «Афина» - победители Республиканский конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни». Министерство по делам молодежи РТ МБОУ «ОМК «Исток» МПК «Афина» - призёры Муниципальный конкурс «Весна Победы», посвященный 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне Муниципальный конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим" |
| 1.17 | Всероссийский конкурс сочинений | Управление образования, образовательные организации |  | ежегодно | Выявление детей, наиболее одаренных в области русского языка и литературы, с целью дальнейшей их поддержки. | Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - победитель и участники |
| 1.18 | Межведомственные конкурсы сочинений | Управление образования, образовательные организации |  | ежегодно | Выявление детей, наиболее одаренных в области русского языка и литературы, с целью дальнейшей их поддержки. | Муниципальный этап республиканского конкурса антикоррупционной направленности – участие учеников 6, 10 кл |
| 1.19 | Конкурсы профессионального мастерства для учителей русского языка и литературы | МО и Н РТ, КФУ, ИРО РТ, Управление образования, образовательные организации |  | ежегодно | Обобщение передового педагогического опыта учителей русской словесности ЗМР РТ | Республиканский конкурс педагогических практик по организации проектной и наставнической деятельности в образовательном учреждении «Педагогическое мастерство без границ», диплом 1 степени (конкурс организован ИРО РТ), учителя-победители Самсонова Л.А., Николаева И.П., результаты конкурса размещены на сайте ИРО РТ |

2. Подготовка изданий и просветительская деятельность в области русского языка и литературы

| № п/п | Основные мероприятия Программы | Исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Отчет о выполнении в 2020-2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2.1. | Подготовка к изданию сборников из опыта работы учителей русского языка и литературы | УО ИК ЗМР РТ, образовательные организации | 2020-2022 | Обобщение передового педагогического опыта учителей русской словесности ЗМР РТ | нет |
| 2.2. | Подготовка сборников творческих работ учащихся-участников научно-практической конференций | УО ИК ЗМР РТ, образовательные организации | 2020-2022 | Сборник творческих работ школьников | Работы участников размещены в сборнике «Крылья Пегаса» |

3. Пропаганда русского языка в средствах массовой информации

| № п/п | Основные мероприятия Программы | Исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Отчет о выполнении в 2020-2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1. | Сотрудничество с телевизионными каналами, рекламной службой | УО ИК ЗМР РТ, образовательные учреждения | 2020-2022 | Укрепление статуса русского языка как одного из государственных в РТ | Приглашены на ежегодное мероприятие «Литературная карта России» журналисты зеленодольской прессы, руководитель детского литературного объединения «Юла» А.В.Жилкина , мероприятие традиционно освещалось в газете «Зеленодольская правда» и на сайте газеты |
| 3.2. | Подготовка к публикации серии материалов о русском языке в РТ газетах «Зеленый Дол» и «Зеленодольская правда» | УО ИК ЗМР РТ, образовательные учреждения | 2020-2022 | Публикации | нет |

4. Повышение квалификации преподавателей русского языка вузов и общеобразовательных учреждений

| № п/п | Основные мероприятия Программы | Исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Отчет о выполнении в 2020-2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 4.1 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации преподавателей и учителей а) русского языка как государственного; б) русского языка как родного; в) русского языка как иностранного; г) русского языка как углублённого; д) русской литературы | МО и НРТ, КФУ, ИРО РТ, УО ИК ЗМР РТ, образовательные организации | 2020-2022 | Совершенствование системы подготовки и переподготовки преподавателей и учителей. Организация краткосрочных курсов повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы вузов и школ | 1) Курс «Школа современного учителя» по русскому языку, литературе (2 человека) 2) «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)»(Учитель будущего) 3) Совершенствование методической компетентности учителей русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС (в том числе 16 часов по особенностям организации работы с детьми с ОВЗ) |
| 4.2 | Обеспечение участия в вебинарах учителей русского языка и литературы | МО РФ, МО и Н РТ, ИРО РТ, различные издательства, образовательные организации | 2020-2022 | Совершенствование методического мастерства учителей русского языка и литературы | 1)Межрегиональный семинар в режиме зум-конференции «Результаты проведения системы мероприятий по повышению кадрового потенциала педагогов русского языка и литературы: анализ, оценка, рекомендации» (ООО СП «Содружество») 2) Участие во всероссийской конференции по проблемам актуализации, расширения и обновления списка грамматик, словарей и справочников, входящих в «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», Министерство Просвещения РФ 3)Функциональная грамотность : вызовы и эффективные практики, Издательство «Просвещение» 4)Формируем и оцениваем функциональную грамотность обучающихся: особенности подготовки учителя, Издательство «Просвещение» 5)Современный педагог и цифровое образование, «ЯКласс» 6)Мотивация к обучению в период дистанта, «ЯКласс» 7)Система уроков по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в 9 классе, Образовательный проект педагогического сообщества «Российский учебник» 8) Организация работы с текстом при подготовке к выполнению задания 27 ЕГЭ, ООО «Экзамен» 9) «Герой своего времени: учительский тайм-менеджмент», «ЯКласс» 10) «Развитие навыков эффективного чтения», «ЯКласс» 11) «Функциональная грамотность. Развитие и диагностика», «ЯКласс» |
| 4.3 | Проведение конференций, семинаров по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы, проблемам повышения эффективности преподавания русского языка и литературы в образовательных учреждениях | МО РФ, МО и Н РТ, КФУ, ИРО РТ, УО ИК ЗМР РТ, образовательные учреждения | 2020-2022 | Совершенствование методического мастерства учителей русского языка и литературы | 1) Республиканский семинар, стажировка учителей гуманитарного цикла в рамках курсов «Совершенствование профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС», К(П)ФУ, Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 5.02.2021г 2) Онлайн-семинар на базе КФУ "Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации ФГОС, 26.03.2021 3) Стажировка учителей истории и обществознания «Реализация инновационных направлений в преподавании предметов «История» и «Обществознание» в условиях образовательно – цифровой среды», ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», МО и Н РТ, «Управление образования исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» програмка, 23.04.2021г. ( МАСТЕР-КЛАСС «Ежегодная муниципальная историко-литературная игра «Литературная карта России» как пример организации междисциплинарного обучения и интеграции в школе во внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» |
| 4.4 | Совершенствование технологии преподавания русского языка и подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ | МО РФ, МО и Н РТ, КФУ, ИРО РТ, УО ИК ЗМР РТ, образовательные учреждения | 2020-2022 | Совершенствование методического мастерства учителей русского языка и литературы | систематически |